## Feuil1
Etapes, formalités et coûts des procédures export de fèves de cacao de RCI
Etat : septembre 2021
Les coûts devront être revus selon l'évolution du contexte, la hausse des prix des prestations et la situation de la coopérative
1. Être une coopérative en mesure de collecter du cacao
| Tâches incombant aux coopératives exportatrices | Intervenants (hors coopérative) | Conditions | Actions | Ressources nécessaires | Délai/période/durée | Coût (réel, officiel ou estimatif dans certains cas)
Mise en conformité juridique de la coopérative | Mise en conformité des statuts avec acte unique OHADA | Notaire ou service des organisations professionnelles agricoles | Toutes les coopératives ont l'obligation de mettre leur statut au format OHADA | Révision des statuts par un notaire pour mise en conformité | Prestation de notaire | Prérequis à la démarche d'exportation réalisable en 3 semaines | Prestation de mise en conformité : 300 000 à 500 000 XOF
| Tenue et rédaction du procès verbal d'Assemblée Générale (constitutive + AG annuelles, par la suite) | Participation des services du MINADER et de la delegation regionale du CCC aux AG annuelles | l'AGO annuelle a lieu une fois l'an et avant le 30 juin de l'année suivante (exigence OHADA/CCC) | Tenue d'AG | Delegués et Conseil d'administration | Mai-Juin (de chaque année) | Idem pour les frais du notaire pour toute la demarche
| Immatriculation de la coopérative au Greffe du tribunal pour l'enregistrement au registre de commerce | Greffier (normalement fait à la création de la société coopérative) | Fourniture des statuts, la déclaration d'existence fiscale, PV d'AG constitutive | Dépôt réalisé par le notaire | Prestation de notaire | Prérequis à la démarche d'exportation réalisable en 3 semaines | Inclus dans les honoraires du notaire (cf. ci-dessus ligne 3)
| Publication avis immatriculation au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire | Notaire ou service des organisations professionnelles agricoles | Avis de dépôt et certificat d'immatriculation (registre de commerce) fournis par le Greffe | Dépôt réalisé par le notaire auprès du journal Fraternité Matin | Prestation de notaire | Prérequis à la démarche d'exportation/quelques jours pour la publication | Inclus dans les honoraires du notaire (cf. ci-dessus ligne 3)
| Enregistrement de la coopérative au centre des impôts - Déclaration fiscale d'existence (DFE) + obtention du numéro contribuable | Service des impôts | Constitution de la société | Fourniture des statuts + capital + information sur les gérants (liste des dirigeants avec copie des pièces d'identité) |  | Prérequis à la démarche d'exportation/1 mois de délai de procédures | Inclus dans les honoraires du notaire (cf. ci-dessus ligne 3)
| Enregistrement de la coopérative auprès du Ministère de l'Agriculture (fiche d'identification des entreprises agricoles) | MINADER | Immatriculation à la tutelle | Envoi des références du registre du commerce et du code contribuable pour se faire enregistrer aupres de la direction du MINADER de sa localité | L'administrateur ou le directeur de la coopérative |  | Inclus dans les honoraires du notaire (cf. ci-dessus ligne 3)
| Enregistrement auprès du CCC - Attestation de codification - Obtention de l'agrément d'achat cacao | CCC | Code CCC attribué aux cooperatives donnant l'autorisation d'exercer | Une fois les dossiers complet deposé dans le delais et cela une seule fois à la création et le renouvellement se fait tous les ans | Liste des prodcuteurs avec emargement, RCCM, Statut, DFE | Les codes sont attribués en Septembre, avant l'ouverture de la campagne principale, donc dépot en Août | Frais de dossier : 100 100 XOF
Collecter du cacao | Disposer de personnel assurant l'interface technico commerciale avec les producteurs delégués |  | Une personne de grande probité et ayant une bonne reputation ; une personne de confiance et un fédérateur |  | Identifier dans les membres ceux remplissant ces conditions | Prérequis à la demarche d'exportation
| Disposer de véhicule de collecte en bon état de marche | Banque (obtention du crédit) | Le nombre de camions est fonction de la localisation des parcelles des producteurs et des sections | Bien expliquer aux membres que l'achat d'un camion constitue un lourd investissement au depart et il faut un tonnage minimum dans la section et une bonne gestion logistique pour assurer la rentabilité du camion | Concessionnaire Vendeur de véhicules d'occasion Banques | Prérequis à la démarche d'exportation Année N-2 | 7 millions XOF par camionnette de collecte d'occasion et 24 millions XOF HT chez les concessionnaires pour les camionnettes neuves
| Disposer d'une infrastucture de stockage adaptée | Prestataire en BTP (ou location) |  | un magasin en section pour le stockage temporaire du cacao et un magasin central avec une bascule pour les pesées | Prestataire en BTP | Prérequis à la demande d'accompagnement de la banque | En ville, le prix du terrain varie d'une localité à un autre : en moyenne 2,5 millions XOF pour 1 lot de 500m² et la construction à partir de 20 millions XOF
| Disposer de magasiniers formés à la gestion des stocks et aux procédures du CCC |  |  | Recrutement et formation | Magasinier(s) recruté(s)
| Tenue des documents d'achat de fèves, exigés par le CCC |  | Avoir un code de collecte du CCC | Editer des carnets de recus suivant le modèle du CCC et les registres d'achats | Responsable de l'administration (Directeur ?) | Dès l'obtention du code CCC | 2000 XOF / carnet (prix variable selon les localités)
| Disposer de matériel informatique et d'une connection internet pour se connecter au système du CCC | CCC | Un ordinateur et une connexion internet | La plateforme SYDORE utilisée pour les saisies des reçus et l'édition des connaissements | Agent formé à l'utilisation de la plateforme SYDORE au sein de la coopérative | Dès l'obtention du code CCC | Prix de l'ordinateur : variable en fonction des caractéristiques 200 - 400 000 XOF Forfait internet : 10 à 20 000 XOF/mois
| Disposer du financement pour le règlement du cacao aux producteurs (l'achat et les avances) et le fonctionnement de la coopérative | Banque ou exportateurs de multinationales | Les producteurs normalement font du dépot-vente mais dans la pratique en raison de la forte concurence et du faible membership, ils exigent une vente au comptant. Pour cela il faut du cash pour payer à la reception en section et disposer d'un fonds de roulement pour les frais de collecte, transport, carburant, salaire du personnel et entretien des camions | Trouver un fonds de roulement conséquent permettant de régler le prix d'achat du cacao des producteurs + les frais de collecte et de transport | Membres (parts sociales + cotisations) Banque ou établissements de microfinance préfinancement des exportateurs | Année N-1 | Banque : taux variable (10 à 11%) Exportateur : 0%
| Avoir des relations commerciales avec un ou plusieurs opérateurs locaux pour garantir la vente des fèves | Exportateurs et/ou broyeurs | S'assurer du sourcing responsable et une qualité assurée et demarcher les opérateurs locaux pour écouler la production des membres | Démarcher les exportateurs pour présenter le potentiel et la capacité de collecte de la coopérative + son plan de campagne définissant les tonnages prévisionnels de cacao à livrer | Exportateurs | Année N-1
2. Être une coopérative bancable
| Tâches incombant aux coopératives exportant directement | Intervenants (hors coopérative) | Conditions | Actions | Ressources nécessaires | Délai/période/durée | coût à la tonne et/ou coût total
Présenter un CEG et un bilan chaque fin d'exercice | Tenir une comptabilité complète et transparente | Cabinet | une bonne comptabilité et une application de bonnes règles de gestion est la base de la crédibilité de la coopératives devant les partenaires et les banques | Etablir un manuel de procédures comptables et administratives mettre en place des fichiers et mécanismes de suivi des opérations comptables et enregistrement des dépenses | Avoir un comptable au sein de la coopérative ou solliciter l'appui d'un cabinet comptable |  | Cabinet : prix négociable de 800 000 à 2,5 millions XOF/an
| Produire des états financiers annuels et les faire certifier | Cabinet comptable | maitrise de la gestion et de la planification financière | Maitrise de la gestion et de la planification financière | Comptable |  | Salaire comptable : 200 000 - 400 000 XOF/mois
Dégager un résultat positif | Gérer la coopérative selon des procédures formalisées et transparentes | Assistance technique (ONG, Rabobank, cabinet comptable, etc.) |  | Mettre en oeuvre les procédures du manuel de procédures et s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue Dissocier le compte des dirigeants du compte de la société coopérative Enregistrement des immobilisations au nom de la coopérative |  | Année N-2 | Prix variable selon le type d'accompagnement
| Tenue de l'AG ordinaire annuelle et publication du PV de l'AG |  | Obligation de fournir un PV d'AG pour le CCC, pour le renouvellement de la licence de collecte | Au moins 1 fois par an, rendre compte de la gestion devant les membres ayant droit de vote en présence de représentants du MINADER et du CCC |  | Année N-3
| Calculer la marge de chaque activité | Cabinet comptable | Identifier tous les couts et aussi les charges | maitrise des couts de production et des couts de revient
| Collecter les droits d'adhésion et cotisation des membres |  | Pour participer à la vision, encourager les membres à payer leur droit d'adhésion | Sensibiliser les membres au paiement effectif de leur droit d'adhésion |  | Annee N-3
| Nomination des responsables et recrutement sur la base des compétences | cabinet RH ou recruteur professionnel | Recrutement sur cahier des charges | Identifier les besoins et les profils et procéder à des recrutement par compétence |  | Année N-2
Offrir des garanties | Disposer de biens (véhicules, bâtiments, etc.) hypotéquables | Banque Notaire Concessionnaires |  | Investir dans la logistique qui servira à l'activité et qui peut aussi être hypothéquable | Concessionnaire Banque
| Présenter un contrat ou un historique de relations commerciales avec un ou plusieurs acheteurs à la banque |  |  | Maitriser les exigences de la commercialisation intérieure et se conformer aux exigences des relations commerciales | Directeur et ou PCA
| Dissocier les biens appartenant à la coopérative et ceux appartenant à ses responsables en propre |  | Liste des immobilisations des actifs de la coopérative | S'assurer que les actifs de la coopérative sont bien au nom de celle-ci et les intégrer dans la comptabilité
Développer des relations de long terme avec une ou plusieurs banques | Banquarisation des flux financiers | Banque Téléphonie mobile Etablissements de microfinance |  | Faire ouvrir des comptes bancaires aux producteurs et les lier avec un service mobile banking puisque les banques ne sont pas installées dans les sections (zones d'approvisonnement) Procéder aux paiements des salaires du personnel par virement bancaire et au règlement des fournisseurs par chèque ou par virement pour garder un historique avec la banque |  |  | Frais bancaires
| Respect des engagements vis-à-vis des banques |  |  | Construire et développer une relation de confiance avec les banquiers, le gestionnaires de compte et inviter les responsables des banques aux AG et à venir visiter la coopérative
3. Trouver un (des) client(s)
| Tâches incombant aux coopératives exportant directement | Intervenants (hors coopérative) | Conditions | Actions | Ressources nécessaires | Délai/période/durée | coût à la tonne et/ou coût total
Connaitre le marché | Faire de la veille, prospecter via internet, se constituer une base de donnée de prospects, assister à des formations sur l'accès aux marchés |  |  | Recruter un directeur commercial marketing (+ assistant ?) Collecter les informations, réseauter, etc. Relayer les informations du marché au conseil d'administration et au staff dirigeant | Personnel compétent | 2 à 3 ans avant la demande d'agrément export
Développer une offre (en fonction de la cible de marché définie) | Elaborer une stratégie marketing-commercial et de durabilité. |  |  | Approche des 4 P + volet RSE/Développement durable à définir | Arrêter un budget de marketing-commercial et de communication | 2 à 3 ans avant la demande d'agrément export
Faire connaitre son offre et acquérir une visibilité au niveau international | Créer un site internet pour le coopérative et l'animer Créer et animer une page sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.) Actions de promotion commerciale via la participation à des salons et événements internationaux | Réseaux sociaux, programmes d'assistance technique à l'appui aux exportations (CBI, etc.) | Stratégie de communication définie Attention : il faut être à même de pouvoir prouver ce qui est affiché (mesures de durabilité et de traçabilité, par exemple) | Créer du contenu en droite lignée avec la stratégie arrêtée, monter les supports de communication et mettre à jour les données (animer le site et les pages des réseaux) | Affecter une personne de la coopérative, recruter un chargé de communication (qui fera aussi office de community manager) et/ou sous-traiter ce poste | 4 à 3 ans avant la demande d'agrément export | 10 à 20 millions XOF par an de frais de promotion et de prospection billets d'avion pour participer à des salons et frais d'agent commercial
Prospecter | Aller vers les clients potentiels pour se faire connaitre | Programmes d'assistance technique à l'appui aux exportations (CBI, etc.) |  | Prospecter des importateurs par internet et participer à des conférences et salons internationaux |  | 3 à 5 ans avant la demande d'agrément export | Coût variable selon la stratégie arrêtée et les moyens mis en œuvre.
Négocier un contrat | Objectif : obtenir une lettre d'intention d'achat pour pouvoir décrocher l'agrément d'exportation et participer aux enchères du CCC | Client(s) importateur(s) | Savoir négocier en tenant compte de la sensibilité du client |  | Directeur (commercial) | Année N
4. Obtenir un agrément à l'export
Agrément à renouveler chaque année : dossier à déposer en juin auprès du CCC pour une décision en septembre
| Tâches incombant aux coopératives exportant directement | Intervenants (hors coopérative) | Conditions | Actions | Ressources nécessaires | Délai/période/durée | coût à la tonne et/ou coût total
| Obtention d'un code d'exportateur | CCC |  | Démarche auprès Direction des échanges - Ministère du Commerce
Préparation de la liasse documentaire | Déclaration notariée de souscription volontaire DNSV (libération en numéraire des parts sociales des membres) | Notaire | Capital minimum 50 millions XOF | paiement des parts sociales et des cotisations annuelles des membres | Notaire | Janvier année N (Toutes les parts sociales doivent être libérés et le notaire établit la déclaration DNSV au plus tard le mois de janvier de l'année de la demande de dossier)
| Attestation de solde du compte bancaire principal de coopérative | Banque | Justifier de la disponibilité des fonds pour le fonctionnement | La cooperative devra avoir de la tresorerie | Banque | Année N-1 | Minimum 100 millions XOF Fonds pour assurer la rotation
| Attestation de caution bancaire d'un montant couvrant la période allant du 1er octobre de l'année en cours au 31 octobre de l'année suivante | Banque | Caution minimale de 25 millions XOF | Apporter ce montant en numéraire | Comptabilité certifiée | Année N-1 | 25 millions XOF de caution bancaire NB: après chaque contrat debloqué, il faut avant de démarrer la procédure une caution de déblocagede 1% de la valeur FOB du contrat
| Attestation de capacité de production minimale annuelle de 5 000 tonnes | MINADER et CCC | Extrait des tonnages réalisés dans le système de gestion de données SYDORE+ document signé du ministère de l'agriculture sur rapport des mapping et du rendement moyen de la zone | Faire l'extration ou la capure écran de la page récapitulative des livraisons de la coopérative sur la campagne dans le systeme SYDORE Joindre les recensements des producteurs | Moyens de collecte, magasins, etc. | Mars-Avril | 10 000 XOF
| Liste de personnel cadre avec leur nationalité et leur fonction |  | Justifier de la disposition d'un personnel qualifié(CV + Diplôme + attestation + preuve de compétences) | Recruter du personnel qualifié, etablir une liste du personnel avec leur fonction et leur nationalité | Directeur Pesponsable projet Responsable maritime et logistique Export Responsable financier ou comptable Responsable stockage et manutention | Février-Mars | Salaire mensuel (sources enquêtes) Directeur : 200 à 400 000 XOF Comptable : 200 000 - 350 000 XOF Responsable logistique : 300 - 400 000 XOF
| Casier judiciaire de moins de 3 mois des dirigeants de la coopératives | Justice (greffier) | Casier judiciaire des membres du conseil d'administration + membres de conseil de surveillance et du personnel administratif | Reccueillir les CNI des membres avec leur extrait de naissance et les deposer groupée au tribunal pour etablissement des casiers judiciaires |  | Mars-Avril | Voir barème des experts comptables agréés
| Convention avec un commissaire aux comptes agréé et cabinet d'expert comptable | Cabinet d'expert comptable | Etats financiers à faire certifier par un expert comptable | Convention avec un cabinet comptable pour assistance de la coopérative à l'établissement des états financiers annuels | Visa de l'expert | Année N-1 | Voir barème des experts comptables agréés
| Attestation de régularité fiscale | Impôt | Dépot des états financiers | Verification des états avec le chiffre d'affaires | Receveur des impôts | Année N-1
| Attestation de régularité Douanière | Douanes | attestation signée par les 5 services clés de la douane exprimant la non existence de litige antérieur |  | Services des Douanes (documentation, guichet café cacao, exportation) | Avril, soit 3 mois avant le dépôt des dossiers | Frais d'obtention des documents (sans justificatif) : 80 000 XOF
| Preuve d'existence d'une ligne de financement bancaire ferme en adéquation avec le volume péevisionnel | Banque | les justificatifs doivent mentionner l'activité financée, la campagne concernée et la période de validité (1 an minimum) | Négocier ligne de financement Fournir des garanties | Garanties (dont biens hyptotéquables), relations commerciales avec une banque, solde du compte banquaire positif en fin de campagne, etats financiers transparents | Idéalement avoir la ligne pour Mai-Juin avec la mention pour couvrir toute la campagne Octobre à Octobre | Attention, les établissements de microfinance sont plafonnés à 300 millions XOF et les banques commerciales exigent un autofinancement Frais bancaires 11-13% + intérêts crédits et Taxe sur opération bancaire TOB Il est possible de se faire financer par des fonds sociaux
| Une ou plusieurs lettre d'intention d'achat d'un importateur (contrepartie membre du FCC) | Client en Europe ou ailleurs | Le client devra écrire une lettre avec papier à entête reconnu et signature originale L'importateur devra être membre de la FCC |  | Importateur remplissant les conditions du CCC | Lettre disponible avant le dépôt du dossier de demande d'agrément en Juin | 0
| Preuve d'aptitude technique et professionnelle des dirigeants et/ou du personnel cadre | Curriculum Vitae | Avoir un personnel qualifié pour les opérations essentielles. Fournir les attestation de formation ou autres élèments de preuve... | Recruter et former le personnel en charge des opérations essentielles : logistique, achats, appui producteurs/certification, gestion des stocks, comptabilité, transit (si pas sous-traité) | CV du personnel cadre disposer au moins d'un comptable expérimenté, d'un ou deux agents maritimeset un magasinier pour la gestion des stocks NB: prévoir du personnel pour le suivi des opérations sur les sites | Année N-1 | 0
| Déclaration sur l'honneur de tous les dirigeants | CCC | avec mention de n'avoir pas été dirigeant d'une coopérative qui a perdu l'agrément | Rédiger selon le modèle fourni et faire signer | tous les membres du CA et de la direction Modèle fourni par le CCC | Avril-Mai année de la demande | 0
| Courrier adressé au DG du CCC (modèle fourni par la CCC) | CCC |  | Rédiger et signer une demande selon le modèle fourni par le CCC | modele fourni par le CCC | Avril-Mai année de la demande | 0
| Payer les frais de dossier dans une banque indiquée par le CCC | Banque | Preuve de paiement | Verser 100 000 XOF + 100 XOF de timbres et joindre le reçu de versement au dossier |  | Mai de l'année de la demande | 100 100 XOF
Obtention agrément | Décision CCC |  |  |  |  | Septembre de l'année de la demand | 0
5. Préparation du lot à exporter
| Tâches incombant aux coopératives exportant directement | Intervenants (hors coopérative) | Conditions | Actions | Ressources nécessaires | Délai/période/durée | coût à la tonne et/ou coût total
Vente | Négociation des contrats de vente (si possible FOB - avec paiement contre remise documentaire) | CCC | Connaissance barème CCC | Formations | Personnel commercial formé par les services de la commercialisation extérieure du CCC ou par la FCC en ligne, Attention il y a des sessions en anglais | Août de l'année de la demande | Entre 4 millions et 12 millions XOF selon le package de prestation
|  | Cabinets et structures d'accompagnement | Connaissance Incoterms, modes de paiement & réglementations internationales | Formations |  | Après le dépôt des dossiers de la demande d'agrément
Collecte des fèves fermentées et séchées | Préfinancement Achat Cacao | Banque ou client | Fonds de roulement disponible | Financement bancaire ou crédit clients | Comptabilité certifiée, garantie |  | Fonds de revolving : attention aux frais financier compris entre 8,8% - 13%
|  |  |  | Mobilisation fonds propres | Cotisations membres + bénéfices
| Approvisionnement en sacs 'Brousse' | CCC | Sacherie navette disponible | Approvisionnement par le CCC | Réseautage CCC | En début de campagne | 15 XOF/kg
| Achat aux producteurs & établissement des reçus par le CCC | Producteurs | Traçabilité | Chaque producteurs reçoit un reçu pour la vente : le prix unitaire, le poids et le montant doivent figurer Modèle cf. CCC | Procédure de traçabilité et documentation physique | Au moment de la vente
| Transport fèves vers magasins de la coopérative | Transporteur | Camion d'évacuation | Les camions convoient les fèves depuis les campements vers le magasin central de la coopérative | Remorques et semi remorque location et achat | Tonnage selon le camion disponible | Prévu dans le barême : 5 XOF/kg
| Tenue registre achats | CCC | Les registres assurent la traçabilité | Un agent de la coopérative formé à la gestion des reçus et des registre, formation assurée par le CCC | Documents imprimés | Au moment de la vente
| Déclaration hebdomadaire des achats au CCC | CCC | Savoir utiliser la plateforme pour les déclarations (SAIGIC) | Formations | Accès internet pour connection au système CCC | Une fois par semaine
Contrôle qualité et stockage avant usinage | Contrôle Qualité fèves producteurs (Humidité, grainage, fermentation | Concessionnaire qualité | Humidimètre, balance + personnel qualifié | Investissement/formation | Magasinier formé | A chaque réception de lots (par camion) à l'usine
| Controle respect critères certifications | Organisme de certification | Pour exporter il faut au préalabre etre certifié avant 'ouverture de la campagne le 1er octobre | Formations | Personnel qualifié | Une fois par an | Frais d'audit en fonction du nombre de candidats, de la superficie exploitée et de la distance (entre 4 et 6 millions XOF)
| Etablissement document traçabilité | Cabinet conseil | Rédaction d'un manuel de procédures | Formations | Personnel qualifié | Année N-1 | Inclus dans les honoraires du cabinet d'accompagnement
| Sockage avant usinage | Usinier | Capacité de stockage suffisante | Stockage par lot - ségrégation par qualité/client | Conditions de stockage garantissant la non reprise humidité et le suivi de la traçabilité | Après les déchargements | Inclus dans le coût d'usinage
| Contrôle humidité et infestation pendant stockage | Laboratoire |  | Inspection hebdomadaire stock et pièges | personnel formé, magasin adapté + pièges à phéromones | 1 fois toutes les 48 h | Inclus dans le coût d'usinage
| Stockage avant expédition | Usinier ou Entrepôt | Conditions de stockage garantissant la non reprise humidité | Contracter avec un prestataire (transitaire ou gestionnaire d'entrepôts) Investissements sur fonds propres | Magasin en dur ventilé et palettes | 15 j maximum avant le transfert | 10 000 XOF / palette de 35 sacs de 65 kg (palette export fournie par le transitaire et palette brousse à la charge de l'exportateur)
Mise aux normes export des lots de fèves | Séchage complémentaire éventuel | Usinier | Aire de séchage et manoeuvres/contrat usinage | Resécher les fèves par la coop ou négocier contrat d'usinage en sous-traitance | Aire de séchage/fonds de roulement (paiement MO ou prestation sous-traitant) + personnel pour suivi des opérations | Après les déchargements | 12-15 000 XOF/t (enquête) vs 12 000 XOF /t (barême CCC)
| Calibrage /élimination fèves trop petites/débris/corps étrangers | Usinier | Crible mécanique + manoeuvres/contrat usinage | Calibrage/vannage par coopérative ou négocier contrat d'usinage en sous-traitance | Investissement/location crible/fonds de roulement (paiement MO ou prestation soustraitant)+ personnel pour suivi des opérations | Après les déchargements | Inclus dans le coût d'usinage
| Contrôles qualité sortie usinage (grainage, humidité) | Laboratoire | Humidimètre, balance + personnel qualifié | Investissement/formation | Analyseur et personnel qualité | Après l'usinage | Inclus dans le coût d'usinage
| Achat sacherie export | CCC, Filtisac | Financement fonds de roulement sacherie | Approvisionnement et gestion stock sacherie | Fonds de roulement | Commander 2 mois avant les achats à cause des delais de fabrication et de livraison NB: Marquage mom de la coop et numéro de lot + transport à négocier | 15 000 XOF/tonne
| Conditionnement export - ensachage, couture et marquage sacs | Usinier | Bascule 100 kg + Couseuse électrique et manoeuvres/contrat usinage | Ensacher les fèves ou négocier contrat d'usinage en sous-traitance | Matériel/fonds de roulement (paiement MO ou prestation sous-traitant) + personnel pour suivi des opérations | Idéalement acheter les sacs au maximum 1 mois avant l'expédition | Stockage 100 000 XOF/t/j et au delà de 30 j 150 000 XOF/t/j Manutention (refoulement 2 500 XOF/t et réusinage 8 500 XOF/t Ré-ensachage 5 000 XOF/t (frais réels) vs 1 000 XOF/t (barême CCC)
6. Exportation des fèves
| Tâches incombant aux coopératives exportant directement | Intervenants (hors coopérative) | Conditions | Actions | Ressources nécessaires | Délai/période/durée | coût à la tonne et/ou coût total
Processus Export | Participation aux enchères du CCC ou vente spot | Contrepartie (client) | La contrepartie doit être membre de la FCC | Vente aux enchères / vente spot |  | Confirmation du contrat de vente en ligne (dans le système du CCC) : 1 jour
| Enregistrement contrat de vente auprès du CCC | CCC | Dépôt de chèque de caution au CCC | Dépôt physique du dossier auprès du CCC | Préfinancement ou Fonds propres (caution de déblocage) | Dépôt physique du dossier : 6 jours maximum | 2% du prix de vente 1% pour les coopératives depuis 2017-2018 Frais de cautionnement 0,03%
| Domiciliation bancaire (Si vente > 10 millions XOF, émission Attestation d’Exportation et Attestation de Rapatriement de Change), engagement de change. | Banque et transitaire | Domiciliation bancaire facture export via site internet GUCE | Formation aux procédures | Personnel formé ou inclus dans le forfait du transitaire | Le même jour | Frais bancaire et taux de la ligne de crédit non inclus dans le contrat + frais TOB
| Etablissement Ordre de Transit | Exportateur | Numéro de contrat, nombre de lots, destination, type d'emballage , destination | A faire par l'agent maritime (Fiche excel ou ERP pour créer les OT à partir de 500 t) Négociation prestations du transitaire | Agent maritime | Le même jour | 300-400 000 XOF/mois
| Etablissement Certificat Origine | CCI/Transitaire | Avec les instruction d'embarquement | Démarches auprès de la CCI ou via le transitaire | Fonds de roulement pour le paiement des frais de timbres | Le même jour | Inclus dans le forfait du transitaire 3496 XOF/Tonne
| Autorisation d'exportation (Formule F01) | CCC | Ordre transit + être à jour de la redevance et cotisations professionnelles | Démarches auprès du CCC avec le contrat de deblocage | Paiement taxes sur la base du poids exporté |  | Parafiscalité barème CCC 2,028% et Fiscalité 16,4% redevance redvance CCC: Investissement agricole Investissement rural (FMIR) Sacherie taxes taxe d'enregistrement (impot 3% xPrix CAF de referencexTonnage) DUS (14,6% le cheque du DUS est libellé au nom du transitaire
Mise à FOB | Réservation navire et Conteneurs | Transitaire et le client qui choisi sa compagnie maritime | Contrat avec transitaire | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement pour le paiement des prestations du transitaire | 15 j avant la date de départ du navire | 20 000 XOF/ declaration
| Transport dans magasin tampon au port | Transporteur | Location magasin/prestations | Contrôle propreté magasin | Fonds de roulement location |  | 80 XOF/t
| Réservation navire et conteneurs | Transitaire | Contrat avec transitaire | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement pour le paiement des prestations | A la réception des instructions d'embarquement Voir le transit time des navires en fonction des compagnies Il faut être alerte sur le délai de transbordement et transit certaines compagnies font des trajets directs | Frais de l'expert maritime pour le choix des conteneurs : 2 500 XOF /conteneur 20'' 5 000 XOF/conteneur 40''
| Contrôles Qualité/émission bulletin de vérification | Opérateurs agréés du CCC | Contrat avec transitaire | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement pour le paiement des prestations du transitaire |  | Frais de contrôle qualité 0,069 % du prix CAF
| Declaration des achats dans le SAIGIC | CCC/SAIGIC | Les achats de cacao brousse devront être déclarés dans le système de CCC afin de pouvoir être pris en compte dans la constitution des lots à exporter (traçabilité) | Connexion au système du CCC | Personnel formé aux procédures du CCC |  | 0
| Création des lots dans le SAIGIC | CCC /SAIGIC | Le cacao receptionné est usiné et mis en lots de 25 t pour être marqué et affecté aux contrats pour démarrer la procédure d'exportation | Connexion au système du CCC | Personnel formé aux procédures du CCC | Aussitôt après les achats et l'usinage (idéalement 1 mois avant la date de départ) | 0
| Création de la formule dans le systeme SIGEC4 | CCC/ SIGEC4 |  | Connexion au système du CCC | Personnel formé aux procédures du CCC |  | 0
| Fumigation et émission d'un certificat de traitement | Société agréée Ministère Agriculture |  | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation | 15 j avant la date de depart du navire
| Vérification fumigation et émission pour la mise à quai | Ministère Agriculture | Tout lot export doit avoir un certificat de désinsectisation délivré par les services phytosanitaires du MINADER | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation |  | Frais de sondage et de delivrance de AD
| Contrôle qualité par agents du CCC | CCC |  | Contrôle par le CCC (facultatif) | Fonds de roulement / paiement de la prestation |  | Perte de poids Non retour échantillons
| Demande autorisation empotage | CCC/transitaire |  | Démarche suivie par le transitaire Demande effectuée auprès de la douane normalement avec 3 signatures et delivrée en 1 journée | Fonds de roulement / paiement de la prestation | 10 j avant la date de départ | >Frais de signature 5000 XOF /dossier >Frais de transfert des lots vers le site d'empotage(transporteurs) 100 à 2 500 XOF/T >Frais de positionnement des conteneurs negociable 35 000 XOF pour 20'' et 50000 XOF /40'' >Frais de relevage des conteneurs inclus prestation transitaire
| Chargement conteneurs sous contrôle douanes/émission fiche empotage | CCC + Douanes + transitaire | L'expert maritime designé par le client choisit les conteneurs mis a disposition par la compagnie maritime, la compagnie maritime met à disposition les plombs et les 'dry bag' (dessicateur) L'empotage a lieu sur un sité agréé en présence du transitaire, de l'expert , de la douane, du CCC et du MINADER | Contrôle propreté et état du conteneur. Habillage de l'intérieur des conteneurs de cartons + pose piège à phéromones | Fonds de roulement / paiement de la prestation |  | Attention horaires supplémentaires 12h-14h, 16-18h et 19h-6h >Douane 50000 XOF /nuit 20 000 XOF/ declaration >TS Agriculture 0,3 XOF/t >TS CCC 125 000 XOF/ opération >Frais achats de plomb 2500 XOF/plomb
| Établissement de la Déclaration d’Exportation en Douane (système SYDAM) | Douanes/transitaire | Le transitaire se rend aux Douanes avec les chèques de l'AE + Formule + Engagement de change + AD + CO + Facture + chèque du DUS | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation |  | 100 000 XOF/ OT (pour chaque dossier le transitaire paie pour le compte de l'exportateur 100.000 XOF à la douane)
| Acquittement du Droit Unique de Sortie (DUS) via GUCE + parafiscalité | Transitaire |  | Le chèque est libellé à l'ordre du transitaire | Préfinancement DUS |  | Chèque certifié pour la Douane 14 600 XOF/t
| Emission Bon à Enlever. | Douanes |  | Suivi par transitaire | Fonds de roulement / prestation
| Transmission à Acconier/Etablissement Bon à Embarquer | Douanes | Dossier comportant : Autorisation d'empotage + F01 + Engagement de Change + Attestation de desinsectisation + Certificat d'origine + Facture + chèque | Suivi par transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation
| Déplacement Conteneur(s) vers station pesage | Transporteur et CCI |  | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation
| Pesage et émission certificat de Pesée | CCI |  | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation
| Transport au port et embarquement conteneurs | Transporteur & Compagnie maritime |  | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation
| Emission du connaissement (bill of lading) | Compagnie maritime | Armateur choisi par client si contrat FOB | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation
| Apurement déclaration en Douanes | Douanes |  | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation
| Réajustement et paiement au CCC des redevances en cas de différence de poids entre le certificat de pesée et le poids théorique | CCC |  | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation
| Délivrance du certificat phytosanitaire | MINADER |  | Prestation suivie par le transitaire | Fonds de roulement / paiement de la prestation |  | 10 000 XOF/ lot
7. Suivi de la vente
| Tâches incombant aux coopératives exportant directement | Intervenants (hors coopérative) | Conditions | Actions | Ressources nécessaires | Délai/période/durée | coût à la tonne et/ou coût total
Encaissement vente | Emission de facture |  | Connaissance des termes de paiement |  | Personnel dédié
| Envoi des document d'exportation à la banque pour encaissement | [5 empty] | 5 000 XOF/BL
Suivi paiement par client
Gestion des litiges | Suivi réception lots par client
| Gestion litiges poids |  |  | Selon règles FCC et/ou en général négociation avec le client
| Gestion litiges qualité fèves |  |  | Selon règles FCC et/ou en général négociation avec le client
| Gestion litiges contamination insectes |  |  | Selon règles FCC et/ou en général négociation avec le client
| Gestion litiges résidus pesticides |  |  | Selon règles FCC et/ou en général négociation avec le client
Gestion litiges documentation (traçabilité, certifications)
(1) : valider si l'obligation faite aux acheteurs de faire vérifier par l'organisme agréé par le CCC que les fèves entrant en magasin répondent aux critères minimum de qualité s'applique au cas d'une coopérative exportatrice et si ce contrôle se fait à l'entrée en magasin ou lors du chargement du conteneur